## Registro
#VALUE! |  | Matriz Control Solicitud de Mantención 2024 | [7 empty] | Codigo:R-POE-06-05 Version:01 Fecha Elab.: 25-05-2024 Fecha Modif.: |  | 2025-01-06
N° de Solicitud | Nombre Solicitante | Trabajo solicitado | Área/Equipo Afectada | Estatus Abierta/Cerrada | DERIVADO A: | Fecha Solicitud | Nueva fecha | Fecha Termino | Fecha de termino Real | Plazo programado | Días de Atraso Totales
1 | María José Astete | Instalacion de dispensadores de dispensadores de papel en baños y zonas lavado | Producción | Concluido |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 6 | 6
2 | María José Astete | Cambio manguera hidrolavadora por una mas extensa. | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-09-04 |  | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 56 | 26
3 | María José Astete | Filtración en manguera de descarga K5/K4 | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-09-27 |  | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 33 | 3
4 | María José Astete | Instalación de colgador para colgar insumos de aseo | Infraestructura | Concluido |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 3 | 3
5 | María José Astete | Escalera en mal estado con declive en peldaño, sin barandas de seguridad | Producción | Concluido Adelantado |  | 2024-09-27 |  | 2024-10-30 | 2024-10-09 | 33 | 12
6 | María José Astete | Corrección de piso entrada de planta | Infraestructura | En desarrollo |  | 2024-09-27 |  | 2024-12-20 |  | 84
7 | María José Astete | Reparación camara de agua | Infraestructura | En desarrollo |  | 2024-09-27 |  | 2024-12-20 |  | 84
8 | María José Astete | Mantención grúa Horquilla | Producción | Concluido Atrasado |  | 2024-09-27 |  | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 0 | 11
9 | María José Astete | Cambio tapa WC baño de mujeres | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 20 | 17
10 | María José Astete | Compra de transpaleta | Producción | Concluido Atrasado |  | 2024-10-14 |  | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 21 | 23
11 | Daniela Sandoval | Filtración en bomba de K4 | Producción | Concluido Atrasado |  | 2024-10-23 |  | 2024-11-23 | 2024-11-28 | 31 | 36
12 | Daniela Sandoval | Armario de llaves para el comedor | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 5 | 2
13 | Daniela Sandoval | Extintor en bodega para instalar en grúa | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 5 | 2
14 | Daniela Sandoval | Evaluar instación de ventosa en linea MEG | Producción | En desarrollo |  | 2024-10-23 | 2024-12-20 | 2024-11-28 |  | 36
15 | María José Astete | Instalación de globos en galpones y vigas | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 5 | 2
16 | María José Astete | Engrase a los rieles del portón | Infraestructura | En desarrollo |  | 2024-10-28 | 2024-12-20 | 2024-11-28 |  | 31
17 | María José Astete | Anclaje metalico en muro ded contención traseri entre contenedor y TK0 | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-10-28 |  | 2024-11-28 | 2024-10-29 | 31 | 1
18 | María José Astete | Cambio meson de trabajo en proceso y retiro de tambor | Producción | Concluido Adelantado |  | 2024-10-28 |  | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 31 | 30
19 | María José Astete | Instalación de piso y muro lavable en cocina y comedor | Infraestructura | En desarrollo |  | 2024-10-28 |  | 2024-12-20 |  | 53
20 | María José Astete | Cambio de bomba baja por una mas grande | Producción | En desarrollo |  | 2024-10-28 |  | 2024-12-20 |  | 53
21 | María José Astete | Compra silla de escritorio para calidad | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-10-28 |  | 2024-11-28 | 2024-11-26 | 31 | 29
22 | María José Astete | Anclaje adicional metalico en muro de contención trasero entre contenedor y TK0 | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-29 | 2024-11-27 | 3 | 1
23 | Tomas Reveco | gancho colgador aseo cancha | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 3 | 2
24 | Tomas Reveco | Colgarores herramintas bodega | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 3 | 2
25 | Tomas Reveco | Arreglar portón topa con marco | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 3 | 2
26 | Milenka Vallette | Instalar cinta espanta palomas | Infraestructura | Concluido Adelantado |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 3 | 2
27 | María José Astete | Instalación aire acondicionado en laboratorio | Laboratorio | En desarrollo |  | 2024-12-13 |  | 2025-01-31 |  | 49
28 | María José Astete | Numeración valvulas | Producción | En desarrollo |  | 2024-12-13 |  | 2025-01-31 |  | 49
29 | María José Astete | Instalación de rack en laboratorio para sellos | Laboratorio | En desarrollo |  | 2024-12-16 |  | 2025-01-31 |  | 46
30 | María José Astete | Cambio ventanal roto | Laboratorio | En desarrollo |  | 2024-12-19 |  | 2025-01-31 |  | 43
31 | María José Astete | Cambio/mejora de valulas de colorantes | Producción | En desarrollo |  | 2024-12-30 |  | 2025-01-31 |  | 32
32

## Hoja1
Estatus | Cantidad | %
Concluidas | 2 | 6.452%
Concluida Adelantada | 15 | 48.39% | 64.52%
Concluidas Atrasada | 3 | 9.677%
En desarrollo | 11 | 35.48%
Total | 31 | 100%